## Hoja de Ruta
JONNATHAN FIT — Hoja de Ruta hacia App Real
Plan de desarrollo para App Store + Play Store con backend y personalización científica
1. BACKEND Y BASE DE DATOS
Componente | Descripción | Tecnología | Costo Estimado
Base de datos | Usuarios, workouts, comidas, perfiles | PostgreSQL / Supabase | Gratis hasta 500 MB
API / Servidor | Lógica de negocio, cálculos científicos | Node.js / FastAPI | $20–100 / mes
Autenticación | Email, Google, Apple ID con JWT tokens | Supabase Auth | Incluido
Hosting | Infraestructura en la nube | AWS / Google Cloud | $20–50 / mes
2. APP STORE Y PLAY STORE
Plataforma | Tecnología Recomendada | Tiempo | Costo
Play Store (Android) | TWA (Trusted Web Activity) — usa la PWA actual | 1–2 semanas | $25 único
App Store (iOS) | React Native (una base de código para ambas plat.) | 3–6 meses | $99 / año
Alternativa rápida | Flutter — Dart, alto rendimiento nativo | 3–6 meses | Desarrollador
3. PERSONALIZACIÓN CIENTÍFICA
Módulo | Descripción | Modelo Científico | Fuente
Calorías TDEE | Gasto calórico total según perfil y actividad | Mifflin-St Jeor | Harris & Benedict 1919
Proteína óptima | Rango recomendado para hipertrofia o pérdida de grasa | 1.6–2.2 g/kg corporal | Morton et al. 2018
Volumen entreno | Series semanales por grupo muscular (MEV/MAV/MRV) | Modelo Israetel | Renaissance Periodization
Progresión cargas | Sube peso cuando RIR real > RIR objetivo 2 sesiones | Doble progresión | Israetel & Hoffman
Periodización | Deload automático cada 4–6 semanas | Mesociclo estándar | Helms, Morgan & Valdez
IA coaching | Respuestas personalizadas basadas en historial | Claude API (LLM) | Anthropic
4. COSTOS TOTALES ESTIMADOS (INICIO)
Ítem | Detalle | Costo | Tipo
Supabase Backend | Auth + DB hasta 500 MB | Gratis | Mensual
Dominio propio | jonnathanfit.com o similar | $12 | Anual
Play Store | Cuenta desarrollador Google | $25 | Único
App Store | Cuenta desarrollador Apple | $99 | Anual
Hosting escalable | Cuando superes el plan gratuito | $20–100 | Mensual
Desarrollador | React Native (depende del país) | $3,000–15,000 | Por proyecto

## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — JONNATHAN FIT
Hoja de ruta de desarrollo · Tonos tierra · Mínimo viable → App real
FASE | DURACIÓN | Sem 1–2 | Sem 3–4 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7+
01 Supabase + Auth | 2 semanas | Supabase + Auth
Backend, cuentas, sincronización de datos con la PWA actual
02 Play Store (TWA) | 2 semanas |  | Play Store (TWA)
Publicar la PWA en Google Play sin reescribir código
03 React Native | 2 meses |  |  | React Native
App nativa para iOS y Android con la misma lógica
04 Motor Científico | 2 meses |  |  |  |  | Motor Científico
TDEE, macros, progresión, periodización automática por usuario
05 App Store (iOS) | 1 mes | [6 empty] | App Store (iOS)
Publicación en Apple App Store (requiere cuenta $99/año)
LEYENDA
|  |  | Backend / Auth |  | Play Store |  | App Nativa |  | App Store iOS
Nota: Los tiempos son estimados. La fase 1 (Supabase) puede iniciarse de inmediato con la PWA actual. Play Store vía TWA es el camino más rápido al mercado. La App Store requiere cuenta Apple y revisión (~1–2 semanas extra).